## Sheet1
序号 | 模块 | 功能 | 优先级 | 是否完成 | 提出时间 | 需求附件 | 提交人员 | 修改时间 | 预计完成时间
1 | APP | 用户下单信用提示 APP下单提交时提示信用额度 是否超过信用允许下单通过参数去控制 | 高 | 完成 | 2018-12-19 |  | 李亚芬 | 2018-12-29 | 2019-02-02
2 | APP | 客户欠款报表 | 中 | 完成 | 2018-12-19 | 参考存储过程yunrui_sp_getICCredit_czq_new02 | 李亚芬 |  | 2019-01-01
3 | APP | 增加一个品项差异对比报表 | 中 | 完成 | 2018-12-20 |  | 李亚芬 | App已经满足需求
4 | 销售模块 | 门店白条汇总表 | 中 | 未完成 | 2018-12-19 |  | 李亚芬 |  | 请提供xls模板
5 | 销售模块 | 订单测算增加【APP下单客户】列 | 高 | 完成 | 2018-12-19 |  | 李亚芬
6 | 其他 | 追溯链条完整性优化 | 高 | 完成 | 2018-12-19 |  | 池苏平
7 | 其他 | 数据上传模块（客户、供应商、产品）和云睿基础数据同步 | 低 | 未完成 | 2018-12-19 |  | 池苏平 |  | 2019-03-31
8 | 基础 | 销售客户管理查询界面增加销售业务员 | 高 | 未完成 | 2018-12-24 |  | 池苏平 |  | 2019-02-22
9 | APP | 根据产品是否半头销售 订单约到0.5或者整数 | 高 | 完成 | 2018-12-26 |  | 李亚芬
10 | 供应链 | 气调包装入库和销售发货需求 | 高 | 未完成 | 2018-11-28 |  | 弯世哲 | 2月22日定方案 | 2019-03-15
11 | 发货 | 发货单管理同步k3时，打钩选择同步的订单 | 高 | 完成 | 2019-01-14 |  | 弯世哲
12 | 发货 | 订单单客户下多单时，发货时该客户只显示一条发货信息 | 高 | 未完成 | 2019-01-16 |  | 弯世哲 | 暂不做
14 | 库存 | 进行库存管理 ，下订单时扣减数量，超过不然保存 | 中 | 未完成 | 2019-01-16 |  | 李亚芬 | 不做
15 | 发货 | 银祥肉业销售发货信用期限控制 | 高 | 未完成 | 2019-03-05 |  | 戴淑真
16 | 销售模块 | 销售订单 反审核后，原调整后的审核数量和审核重量禁止恢复成 下单数量和 下单重量 | 高 | 未完成 | 2019-02-05 |  | 李亚芬